## sheet1
维修工程部工作周报
日期：第2周（2018年1月6日—2018年1月12日）
部门 | 序号 | 1月6日—1月12日工作计划 | 完成情况 | 备注
飞机维修中心 | 1 | 实施飞机维修中心安全积分制度 | 跟进执行
飞机维修中心 | 2 | 作业指导书更新工作 | 持续进行
飞机维修中心 | 3 | 开展2018年1月车间考评及员工绩效考核工作 | 持续进行
飞机维修中心 | 4 | 沈阳派驻办证材料收集 | 截止2018年1月11日，第一批11人沈阳考证已结束，第二批12人材料沈阳考证已结束，第三批已收集齐14人材料，1月10日赴沈阳进行考试，中心持续跟进
飞机维修中心 | 5 | 跟进定检车辆的改装事宜 | 持续进行，预计本月内进场
飞机维修中心 | 6 | 中心绩效考核方案改版工作 | 已完成，后续工作按方案执行
飞机维修中心 | 7 | 按计划开展2017届机务学员的车间带教工作 | 持续进行
飞机维修中心 | 8 | 车间空勤证材料收集 | 新增4+8人，目前已收集8人材料，中心持续跟进
飞机维修中心 | 9 | 召开中心安全整顿会 | 1月6日召开，制定了安全整顿方案，车间按期反馈进度
飞机维修中心 | 10 | 开展1月安全教育工作 | 持续进行
飞机维修中心 | 11 | 班组建设工作手册工作开展 | 班组建设工作手册已定稿，后续按手册要求开展工作
飞机维修中心 | 12 | JC放行技术支援 | 人员相关材料已提交完毕
安全质量中心 | 13 | 维修能力申请 | 已与局方沟通，具体提交时间本月中旬再咨询局方，目前材料只差红头文件。长白山能力已开始准备。
安全质量中心 | 14 | 局方人员接机方式变更 | 第一批无线电检查员下周成都考试，第二批培训在昆明已报名。
安全质量中心 | 15 | 2个安全质量通告 | 已下发。
安全质量中心 | 16 | 安全整顿方案 | 已完成初稿。
安全质量中心 | 17 | 国际运行补充合格审定 | 已通知开展航线能力申请的准备工作。
安全质量中心 | 18 | B-1598飞机行前准备工作和局方行程安排 | 保障正常，周五已获得三证签署。
安全质量中心 | 19 | 技术等级评定 | 与人资沟通完毕正式报公文。
安全质量中心 | 20 | IOSA工作按照制订的工作计划表推进工作 | 涉及IOSA条款修订的相关手册已发布。
工程技术中心 | 21 | 896971发动机大修（第四台） | 正在按KLM计划修理，第一张发票已开出，公司付款流程走完,未付款。LLP件还未付款购买,财务反馈未接到支付通知。KLM反馈现发动机处于停工等待LLP。
工程技术中心 | 22 | P-8002 APU修理 | 已经送回，尾款确认已完成，并反馈回东航。
工程技术中心 | 23 | P-8784 APU修理 | 航材已于12月6日起运发往东航西安，正在维修中，预付款借支流程已走完公司流程，等待财务付款。
工程技术中心 | 24 | 机上WIFI项目 | 三方（瑞丽航、东航、厂家）技术协议需改为（东航、厂家）两方协议，咨询法务意见后回复厂家。将技术支援协议意见反馈厂家等待答复。
工程技术中心 | 25 | 人员能力提升、绩效考核等大项工作 | 持续进行。
工程技术中心 | 26 | 节约救生筏标牌成本问题 | 粘贴"救生筏存放位"标牌的请示函已提交运行标准部，运行标准部需要和局方沟通是否可行，等待运行标准部反馈。
工程技术中心 | 27 | HUD改装 | 厂家预计2018年1月5日发第一套改装包，EO已完成编写，待PPC安排执行。
工程技术中心 | 28 | 新引进飞机B-1598飞机SB/CAD评估 | SB/CAD均已完成评估。
工程技术中心 | 29 | B-6110APU接近舱门STA1153.5，BL0位置凹坑损伤技术支援 | 已得到BOEING回复的SR，保留现有损伤状态，执行间隔位7日历日的目视检查工作，直至飞机下一个C检（预计在2018年9月1日）内进行最终修复。
工程技术中心 | 30 | IAN标牌粘贴事宜 | 航材中心已经将飞行管理部设计的标牌模板提供给厂家进行制作，后续工程师将进行持续监控，并初步计划在1月底之前完成标牌在受影响飞机上的粘贴工作。
培训管理中心 | 31 | 长白山外站培训（新增） | 1月11日至13日
培训管理中心 | 32 | 太原、长治外站复训 | 1月8日至12日
培训管理中心 | 33 | 部门内人员复训课程 | 按计划正常开展
培训管理中心 | 34 | 培训预算修订 | 完成
计划与控制中心 | 35 | 根据公司确定的2018年C检和HUD改装选厂方案，与MRO对接后续的合同事宜。 | 进行中
计划与控制中心 | 36 | 梳理R07-00维修方案新增及过渡条目执行计划 | 已完成
计划与控制中心 | 37 | 着手B-1598飞机数据录入MIS准备事宜。 | 进行中
计划与控制中心 | 38 | 太原、长治、南宁、桂林、天津到期重签。 | 协议到期重签
计划与控制中心 | 39 | 新开站点长白山维修能力/跟机能力申请 | 跟进
计划与控制中心 | 40 | 福州外站维修能力申请 | 相关资料已发，跟进
计划与控制中心 | 41 | 1月11日文山训练 | 完成
计划与控制中心 | 42 | AOG备用金申请 | 备用金审批单已完成。备用金借支单正公文流转
航材保障中心 | 43 | 完成发动机退运出口材料准备 | 准备中，书面原始材料已经发往上海
航材保障中心 | 44 | 完成发动机两用物项办理申请 | 准备中，书面原始材料已经发往上海
航材保障中心 | 45 | 完成apu更换保障 | 完成，实物已经按要求发运到厦门
航材保障中心 | 46 | 开始为期一月安全整顿 | 完成整顿方案并报部门，后续继续落实
航材保障中心 | 47 | 完成现场工作人员排班调整 | 完成讨论，并向部门汇报
航材保障中心 | 48 | 和东航进行维修协议内容讨论 | 完成本周讨论
航材保障中心 | 49 | 参与mis多构型系统测试 | 完成
航材保障中心 | 50 | 和ajw继续讨论航材保障项目 | 周四完成讨论，后续继续按会议要求提供材料
航材保障中心 | 51 | 推进135库房建设 | 需采购器材完成oa审批，采供部进入询价以及比价过程
航材保障中心 | 52 | 文山飞行训练保障 | 周四完成
部门 | 序号 | 1月13日—1月19日工作计划 | 预计完成时间 | 备注
飞机维修中心 | 1 | 实施飞机维修中心安全积分制度 | 跟进执行
飞机维修中心 | 2 | 作业指导书更新工作 | 持续进行
飞机维修中心 | 3 | 开展2018年1月车间考评及员工绩效考核工作 | 持续进行
飞机维修中心 | 4 | 沈阳派驻办证材料收集 | 截止2018年1月11日，第一批11人沈阳考证已结束，第二批12人材料沈阳考证已结束，第三批已收集齐14人材料，1月10日赴沈阳进行考试，中心持续跟进
飞机维修中心 | 5 | 跟进定检车辆的改装事宜 | 持续进行，预计本月内进场
飞机维修中心 | 6 | 按计划开展2017届机务学员的车间带教工作 | 持续进行
飞机维修中心 | 7 | 车间空勤证材料收集 | 新增4+8人，目前已收集8人材料，中心持续跟进
飞机维修中心 | 8 | 召开中心安全整顿会 | 1月6日召开，制定了安全整顿方案，车间按期反馈进度
飞机维修中心 | 9 | 开展1月安全教育工作 | 持续进行
飞机维修中心 | 10 | 班组建设工作手册工作开展 | 班组建设工作手册已定稿，后续按手册要求开展工作
安全质量中心 | 11 | 接机委任代表事宜 | 2018年1月31日
安全质量中心 | 12 | B-1598接资料 | 2018年1月15日
安全质量中心 | 13 | IOSA工作、国际航线能力推进 | 配合公司进度开展
安全质量中心 | 14 | 5111工程、百日攻坚跟进 | 2018年1月31日
安全质量中心 | 15 | 能力提升、绩效考核、作风建设、三基、年终总结 | 2018年1月31日
安全质量中心 | 16 | 组织编写“维修单位年度报告” | 2018年1月31日
工程技术中心 | 17 | 896971发动机大修（第四台） | 正在按KLM计划修理，第一张发票已开出，公司付款流程走完,未付款。LLP件还未付款购买,财务反馈未接到支付通知。KLM反馈现发动机处于停工等待LLP。
工程技术中心 | 18 | P-8002 APU修理 | 已经送回，尾款确认已完成，并反馈回东航。
工程技术中心 | 19 | P-8784 APU修理 | 航材已于12月6日起运发往东航西安，正在维修中，预付款借支流程已走完公司流程，等待财务付款。
工程技术中心 | 20 | 机上WIFI项目 | 三方（瑞丽航、东航、厂家）技术协议需改为（东航、厂家）两方协议，咨询法务意见后回复厂家。将技术支援协议意见反馈厂家等待答复。
工程技术中心 | 21 | 人员能力提升、绩效考核等大项工作 | 持续进行。
工程技术中心 | 22 | 节约救生筏标牌成本问题 | 粘贴"救生筏存放位"标牌的请示函已提交运行标准部，运行标准部需要和局方沟通是否可行，等待运行标准部反馈。
工程技术中心 | 23 | HUD改装 | 厂家预计2018年1月5日发第一套改装包，EO已完成编写，待PPC安排执行。
工程技术中心 | 24 | 新引进飞机B-1598飞机SB/CAD评估 | SB/CAD均已完成评估。
工程技术中心 | 25 | B-6110APU接近舱门STA1153.5，BL0位置凹坑损伤技术支援 | 已得到BOEING回复的SR，保留现有损伤状态，执行间隔位7日历日的目视检查工作，直至飞机下一个C检（预计在2018年9月1日）内进行最终修复。
工程技术中心 | 26 | IAN标牌粘贴事宜 | 航材中心已经将飞行管理部设计的标牌模板提供给厂家进行制作，后续工程师将进行持续监控，并初步计划在1月底之前完成标牌在受影响飞机上的粘贴工作。
培训管理中心 | 27 | 内部培训 | 按计划开展
计划与控制中心 | 28 | 根据公司确定的2018年C检和HUD改装选厂方案，与MRO对接后续的合同事宜。 | 进行中
计划与控制中心 | 29 | 着手B-1598飞机数据录入MIS准备事宜。 | 进行中
计划与控制中心 | 30 | 外委东航2018/1/15执行B-5830飞机称重工作。 | 2018-01-15
计划与控制中心 | 31 | 太原、长治、南宁、桂林、天津到期重签。 | 跟进
计划与控制中心 | 32 | 新开站点长白山维修能力/跟机能力申请 | 跟进
计划与控制中心 | 33 | 福州外站维修能力申请 | 相关资料已发，跟进
计划与控制中心 | 34 | AOG备用金申请 | 跟进
航材保障中心 | 35 | 完成发动机退运出口材料准备 | 本周完成发动机保证金延期申请
航材保障中心 | 36 | 完成发动机两用物项办理申请 | 本周跟进东航申请过程
航材保障中心 | 37 | 部门全员参与现场值班 | 本周试运行
航材保障中心 | 38 | 东航pooling项目 | 本周获得东航对新保障方案的回复
航材保障中心 | 39 | 推进135库房建设 | 本周初步完成135房间清空
航材保障中心 | 40 | 和ajw继续讨论航材保障项目 | 本周将ajw需要的数据反馈
航材保障中心 | 41 | 新飞机到达前航材保障准备 | 本周完成