## sheet1
维修工程部工作周报
日期：第4周（2018年1月20日—2018年1月26日）
部门 | 序号 | 1月20日—1月26日工作计划 | 完成情况 | 备注
飞机维修中心 | 1 | 实施飞机维修中心安全积分制度 | 跟进执行
飞机维修中心 | 2 | 作业指导书更新工作 | 持续进行
飞机维修中心 | 3 | 开展2018年1月车间考评及员工绩效考核工作 | 持续进行
飞机维修中心 | 4 | 沈阳派驻办证材料收集 | 截止2018年1月18日，第一批11人沈阳考证已结束，第二批12人材料沈阳考证已结束，第三批14人沈阳考证已结束，本周暂无新材料递交，中心持续跟进
飞机维修中心 | 5 | 沈阳派驻人员安排 | 中心新增派3人计划本月28日赴沈阳
飞机维修中心 | 6 | 跟进定检车辆的改装事宜 | 新版车贴已完成制作，车体改造已完成，后续办理进场手续，中心持续跟进
飞机维修中心 | 7 | 按计划开展2017届机务学员的车间带教工作 | 持续进行，配合培训中心完成相关考核
飞机维修中心 | 8 | 车间空勤证材料收集 | 新增4+8人，已递交10人材料给保卫，正在进行审核，中心持续跟进
飞机维修中心 | 9 | 开展1月安全教育工作 | 1月25日前反馈车间一月安全教育培训记录
飞机维修中心 | 10 | 班组建设工作手册工作开展 | 班组建设工作手册已定稿，后续按手册要求开展工作
飞机维修中心 | 11 | 对承接JC航空勤务工作进行风险评估 | 已向质量反馈评估结果
安全质量中心 | 12 | 维修能力申请 | 离散能力多个文件需重新修订。长白山能力来不及撤回。
安全质量中心 | 13 | 作风纪律建设总结 | 已完成并报告。
安全质量中心 | 14 | 安全整顿方案 | 持续跟进。
安全质量中心 | 15 | 国际运行补充合格审定 | 等待考察报告。
安全质量中心 | 16 | 部门安全指标 | 已制定分解方案。
安全质量中心 | 17 | 技术等级评定 | OA已发文。
安全质量中心 | 18 | 接JC飞机勤务工作牵头开展风险评估 | 已启动，并给出质量建议。
安全质量中心 | 19 | 维修记录的签署、储存和销毁执行情况 | 已检查并发报告结果。
安全质量中心 | 20 | 135航材库检查 | 周五进行。
安全质量中心 | 21 | IOSA工作按照制订的工作计划表推进工作 | 涉及IOSA条款修订的相关手册已发布。（本周无更新）
工程技术中心 | 22 | 896971发动机大修（第四台） | 1.正在按KLM计划修理，第一张发票已开出，公司付款流程走完,未付款。2.LLP件还未付款购买,财务反馈未接到支付通知。KLM反馈现发动机处于停工等待LLP状态。持续监控。
工程技术中心 | 23 | 发动机机队性能梳理 | 已完成梳理，准备提交领导。
工程技术中心 | 24 | commitment letter | 已反馈GE，延期签署问题不大，等待GE最终答复。
工程技术中心 | 25 | P-11566 APU修理 | 厦门霍尼韦尔保修期索赔维修，霍尼韦尔反馈正在测试，正常则近期可运回。
工程技术中心 | 26 | P-8946 APU修理 | 尾款确认已完成，并反馈回东航。尾款形式发票正在确认中。
工程技术中心 | 27 | P-8002 APU修理 | 尾款确认已完成，并反馈回东航。尾款形式发票正在确认中。
工程技术中心 | 28 | P-8784 APU修理 | 航材已于12月6日起运发往东航西安，已维修完成，预付款已支付，东航未起运。
工程技术中心 | 29 | P-10029东航租赁APU | 计划更换退租，目前无备件
工程技术中心 | 30 | 发动机更换、送修、备件储备和周转件计划制定事宜 | 已完成，准备提交。
工程技术中心 | 31 | 机上WIFI项目 | （1）三方（瑞丽航、东航、厂家）技术协议需改为（东航、厂家）两方协议，咨询法务同意签署两方协议，但需要天纳特与瑞丽签署补充协议。 （2）技术支援协议意见已反馈厂家，等待答复。
工程技术中心 | 32 | 人员能力提升、绩效考核等大项工作 | 持续进行。
工程技术中心 | 33 | 节约救生筏标牌成本问题 | 粘贴"救生筏存放位"标牌的请示函已提交运行标准部，运行标准部需要和局方沟通是否可行，等待运行标准部反馈。
工程技术中心 | 34 | HUD改装 | 第一套改装包已收到，EO已下发，PPC预计3月执行第一架改装
工程技术中心 | 35 | IAN标牌粘贴事宜 | 标牌已经到达航材，工程已经下发TO,要求在1月31日前完成粘贴。对于驻外飞机，如果31号不在昆明，则飞机回到昆明后的第一个航后完成粘贴。
工程技术中心 | 36 | 昆明换轮标准修订事宜 | 已召集MCC，航材，维修车间，质量进行标准修订评估讨论会，会议决议修订昆明检查见一线标准，若两个航段后回昆，可在两个航段后进行更换。同时相关中心已讨论确定相关信息报送、监控职责等内容。EB修订本周内完成。
工程技术中心 | 37 | 春运保障 | 春运处于冬季，冬季由于气候原因，漏油多发。工程技术中心已总结相关系统常见漏油部件、检查方法、检查标准。制作了油液渗漏检查课件。
工程技术中心 | 38 | 《飞机数据录入程序》编写事宜 | 已向各中心发送《飞机数据录入程序》初稿，等待各中心反馈意见。
工程技术中心 | 39 | 结构损伤工程支援流程优化 | 已修改1129结构损伤处理程序，对损伤信息填报及提供接点进行明确
培训管理中心 | 40 | 内部教学 | 正常开展
培训管理中心 | 41 | 制定外站培训计划
培训管理中心 | 42 | 学员、教员奖惩管理机制制定 | 完成初稿
培训管理中心 | 43 | 培训方案细化，人员授权情况 | 完成初稿
培训管理中心 | 44 | 公司内训师评聘
计划与控制中心 | 45 | 2018/1/26执行B-7865左右平尾前缘凹坑修理 | 2018-01-26
计划与控制中心 | 46 | 协调外委东航2018/1/29-30执行B-6109发动机进气道内侧消音板及左平尾前缘凹坑修理。 | 已完成
计划与控制中心 | 47 | 协调外委东航2018/1/31执行B-5811右平尾前缘凹坑修理。 | 已完成
计划与控制中心 | 48 | 太原、长治、南宁、桂林、天津到期重签。 | 协议到期重签，协议基本达成一致，陆续签署
计划与控制中心 | 49 | 换季新开贵阳、海口、三亚、无锡、南宁、五台山、长沙、石家庄、合肥协议签署，能力申请 | 1、无锡需民航局批复函件，才签协议。2、五台山、合肥站点正在签署协议，其余站点完成协议签署。3、跟进三亚、五台山、合肥能力申请
计划与控制中心 | 50 | 福州外站维修能力申请 | 跟进
计划与控制中心 | 51 | AOG备用金申请 | 完成
航材保障中心 | 52 | 发动机退运 | 预计周五启运前往荷兰，视当地天气情况
航材保障中心 | 53 | 启动保证金退还 | 发动机完成出口后继续进行保证金退还
航材保障中心 | 54 | 135搬库 | 完成前期准备，周五质量进入检查
航材保障中心 | 55 | 建立场内外库房保障程序 | 本周完成
航材保障中心 | 56 | 本周完成库存和资金数据复核 | 完成
航材保障中心 | 57 | 审计数据提供 | 周五已经完成
部门 | 序号 | 1月27日—2月2日工作计划 | 预计完成时间 | 备注
飞机维修中心 | 1 | 实施飞机维修中心安全积分制度 | 跟进执行
飞机维修中心 | 2 | 作业指导书更新工作 | 持续进行
飞机维修中心 | 3 | 开展2018年1月车间考评及员工绩效考核汇总工作 | 1月31日前完成，并于2月5日前将车间考评上墙公示
飞机维修中心 | 4 | 沈阳派驻办证材料收集 | 截止2018年1月18日，第一批11人沈阳考证已结束，第二批12人材料沈阳考证已结束，第三批14人沈阳考证已结束，本周暂无新材料递交，中心持续跟进
飞机维修中心 | 5 | 沈阳派驻人员安排 | 中心新增派3人计划本月28日赴沈阳
飞机维修中心 | 6 | 跟进定检车辆的改装事宜 | 新版车贴已完成制作，车体改造已完成，后续办理进场手续，中心持续跟进
飞机维修中心 | 7 | 按计划开展2017届机务学员的车间带教工作 | 持续进行，配合培训中心完成相关考核
飞机维修中心 | 8 | 车间空勤证材料收集 | 新增4+8人，已递交10人材料给保卫，正在进行审核，中心持续跟进
飞机维修中心 | 9 | 开展2月安全教育工作 | 持续进行
飞机维修中心 | 10 | 班组建设工作手册工作开展 | 班组建设工作手册已定稿，后续按手册要求开展工作
安全质量中心 | 11 | 接机委任代表事宜 | 2018年1月31日
安全质量中心 | 12 | IOSA工作、国际航线能力推进 | 配合公司进度开展
安全质量中心 | 13 | 5111工程、百日攻坚跟进 | 2018年1月31日
安全质量中心 | 14 | 能力提升、绩效考核、作风建设、三基、年终总结 | 2018年1月31日
安全质量中心 | 15 | 接机程序牵头组织各中心开会梳理 | 2018-02-15
安全质量中心 | 16 | 召开月度维修安委会 | 2018-01-31
安全质量中心 | 17 | 国际航线保障能力 | 2018-02-28
安全质量中心 | 18 | 组织编写“维修单位年度报告” | 已完成初稿，1月31日前上报局方。
工程技术中心 | 19 | 896971发动机大修（第四台） | KLM反馈，由于LLP未到货原因，发动机交付将推迟。
工程技术中心 | 20 | P-11566APU维修 | １月份低。
工程技术中心 | 21 | P-8946APU修理 | 尾款形式发票正在确认。
工程技术中心 | 22 | P-8002APU修理 | 尾款形式发票正在确认。
工程技术中心 | 23 | P-8784APU修理 | 修理完成，预付款已支付，东航未起运。
工程技术中心 | 24 | P-10029东航租赁APU | 计划更换退租，目前无备件。
工程技术中心 | 25 | commitment letter | 预计1月31日完成。
工程技术中心 | 26 | 机上WIFI项目 | 持续跟进。
工程技术中心 | 27 | 人员能力提升、绩效考核等大项工作 | 持续进行。
工程技术中心 | 28 | 节约救生筏标牌成本问题 | 等待公司运标和局方的沟通结果。
工程技术中心 | 29 | HUD改装 | 2018年底完成 B-5829/5830/7088/1597/7865/7866/7867/1596/1598改装。（预计3月份完成第一架飞机改装）
工程技术中心 | 30 | 昆明轮胎磨损标准修订 | 本周内完成。
培训管理中心 | 31 | 内部教学工作 | 正常开展
培训管理中心 | 32 | 外站培训 | 北海、南宁、五台山、无锡等
培训管理中心 | 33 | 内训师评聘 | 1月30日试讲
计划与控制中心 | 34 | 外委东航2018/1/29-30执行B-6109发动机进气道内侧消音板及左平尾前缘凹坑修理。 | 2018-01-30
计划与控制中心 | 35 | 外委东航2018/1/31执行B-5811右平尾前缘凹坑修理。 | 2018-01-31
计划与控制中心 | 36 | 太原、长治、南宁、桂林、天津到期重签。 | 跟进
计划与控制中心 | 37 | 换季新开贵阳、海口、三亚、无锡、南宁、五台山、长沙、石家庄、合肥协议签署，能力申请 | 1、无锡需民航局批复函件，才签协议。2、五台山、合肥站点正在签署协议，其余站点完成协议签署。3、跟进三亚、五台山、合肥能力申请
计划与控制中心 | 38 | 福州外站维修能力申请 | 跟进
航材保障中心 | 39 | 发动机保证金退还 | 发动机完成退运后继续流程
航材保障中心 | 40 | 2017年税款数据整理 | 2月1日周五
航材保障中心 | 41 | 135库房启用 | 本周关注运行情况
航材保障中心 | 42 | 沈阳地区库房方案启动 | 2-1日周五